附件2：

2015年上海市成人高校招生录取工作日程安排

| 日期 | 主要工作 |
| --- | --- |
| 11月下旬 | 召开2015年上海市成人高校招生录取工作会议 |
| 12月1日下午1:30 | 网上录取和网上征求志愿软件培训 |
| 12月2日前 | 录取现场设备安装、调试 |
| 12月4日 | 录取现场录取软件安装、调试 |
| 12月6日前 | 各招生院校将享受委培政策的考生名单电子版上报我办 |
| 12月7日 | 招生院校通过录取系统院校端了解本科（含专升本）第一志愿线上考生生源情况 |
| 12月7日上午10:00 | 录取现场全体工作人员会议 |
| 12月7日—12月14日 | 本科（含专升本）网上录取 |
| 12月7日10:00起 | 招生院校网上接收第一志愿考生电子档案并在网上调整本科（含专升本）专业计划（10:00－15:30） |
| 12月8日 | 现场录取 |
| 12月8日14:00前 | 招生院校网上退清第一志愿不录取考生电子档案 |
| 12月8日16:00起 | 招生院校网上接收第二志愿电子档案 |
| 12月9日10:00前 | 招生院校网上退清第二志愿不录取考生电子档案 |
| 12月9日13:00起 | 招生院校网上接收第三志愿电子档案 |
| 12月9日14:00前 | 招生院校网上退清第三志愿不录取考生电子档案 |
| 12月10日10:00前 | 公布本科（含专升本）录取结果。计划未完成的院校上报本科（含专升本）分专业计划缺额表。 |
| 12月11日 | 编制本科（含专升本）缺额计划表，并在“上海招考热线”和院校网站公布。 |
| 12月12日上午 | 本科资格线上未录取考生可从报考的第一志愿院校网站或“上海招考热线”网站了解院校计划缺额情况 |
| 12月12日13:00—13日13:00 | 本科（含专升本）线上未录取考生通过“上海招考热线”网站填报征求志愿。13日15:30进行征求第一志愿投档。 |
| 12月14日9:30起 | 现场局域网上接收征求第一志愿考生的电子档案 |
| 12月14日11:00前 | 现场局域网上退清征求第一志愿未录取考生电子档案 |
| 12月14日13:00起 | 现场局域网上接收征求第二志愿考生电子档案 |
| 12月14日14:00前 | 现场局域网上退清征求第二志愿未录取考生电子档案 |
| 12月14日16:00前 | 现场局域网上录取征求第三志愿考生 |
| 12月15日10:00 | 公布本科征求志愿录取结果，招生院校发本科录取通知书。本科录取工作结束 |
| 12月15日—12月25日 | 专科网上录取 |
| 12月15日9:00起 | 招生院校网上接收第一志愿考生电子档案并在网上调整专科专业计划 |
| 12月16日 | 现场录取 |
| 12月16日14:00前 | 招生院校网上退清第一志愿未录取考生电子档案 |
| 12月16日16:00起 | 招生院校网上接收第二志愿电子档案 |
| 12月17日10:00前 | 招生院校网上退清第二志愿未录取考生电子档案 |
| 12月17日12:00起 | 招生院校网上接收第三志愿电子档案 |
| 12月17日14:00前 | 招生院校网上退清第三志愿未录取考生电子档案 |
| 12月17日16:00前 | 招生院校上报专科分专业计划缺额表 |
| 12月18日10:00 | 公布专科录取结果。编制专科缺额计划表，并在“上海招考热线”和院校网站公布 |
| 12月19日上午 | 专科资格线上未录取考生可从报考的第一志愿院校网站或“上海招考热线”网站了解院校计划缺额情况 |
| 12月19日13:00—20日 13:00 | 专科线上未录取考生通过“上海招考热线”网站填报征求志愿。 |
| 12月21日9:00 | 征求志愿院校招办可至考试院，了解相关情况（七楼） |
| 12月21日9:30起 | 现场局域网上接收征求第一志愿考生的电子档案 |
| 12月21日11:00前 | 现场局域网上退清征求第一志愿未录取考生电子档案 |
| 12月21日13:00起 | 现场局域网上接收征求第二志愿考生电子档案 |
| 12月21日15:00前 | 现场局域网上退清征求第二志愿未录取考生电子档案 |
| 12月21日16:00前 | 现场局域网上录取征求第三志愿考生 |
| 12月22日—24日 | 未完成招生计划院校，录取参加“能力考试”考生。 |
| 12月25日起 | 公布专科征求志愿录取结果，招生院校发专科录取通知书。 |
| 12月25日 | 成人录取结束 |

注：艺术、体育类专业录取工作将同步进行。

注：内容来自上海市教育考试院网站，详见：http://www.shmeea.edu.cn/node2/node118/node122/node384/userobject1ai18721.html